과업지시서

RTBIO 업무 자동화 시스템

Version 3.0

2026.04.10

하마다랩스 | HAMADA LABS

victoria@hamadalabs.com

1. 문서 정보

| 공급자 | 하마다랩스 | 수신 | 알티바이오 |
| --- | --- | --- | --- |
| 대표 | 방승애 | 견적일 | 2026년 4월 10일 |
| 연락처 | 010-8888-0180 | 유효기간 | 발행일로부터 30일 |
| 이메일 | victoria@hamadalabs.com |  |  |

2. 프로젝트 개요

AS-IS:  카카오톡 발주 접수 → 얼마에요 수기 입력 → 엑셀 마감 처리

TO-BE:  웹 기반 통합 시스템으로 전환. 발주 접수~정산까지 자동화.

목표:  업무 효율성 50% 이상 향상, 얼마에요 완전 대체

플랫폼:  웹 기반 (앱 X), 모바일 반응형, 클라우드(AWS)

3. 사용자 정의

| 역할 | 사용자 | 주요 업무 | 접근 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 거래처 (외부) | 대리점/병원 담당자 (40대+ 다수) | 발주 입력, 내역 조회, 출고 확인 | 본인 발주/단가만 |
| 경영지원팀 | 내부 1~2명 | 발주 확인, 거래명세서, 마감 원장, 보고서 | 전체 거래처 매출/미수금 |
| 품질관리팀 | 내부 6명 | 발주 확정, 담당자 배정, 포장/출고, 재고 | 발주 내역, 재고, 출고 상태 |
| 영업팀 | 내부 N명 | 사용량 입력, 거래처 방문 실적 | 담당 거래처 사용량/매출 조회 |
| 대표/임원 | 대표, 전무 | 대시보드, 전체 매출/재고 현황 | 전체 시스템 읽기 (최상위) |

4. 제공 범위 — 기능 상세 명세

NOTE: 본 기능 목록은 1차 미팅(2026.04.10) 기준 정리 내용이며, 세부 화면 구성 및 UX는 2차 미팅 후 최종 확정합니다.

4.1 1차 — 경영지원팀 자동화 (메인 시스템 + DB 인프라)

| ID | 기능명 | 상세 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| R01 | 거래처 발주폼 | 기존 엑셀 양식 기반, 전 제품 노출 + 수량 입력 방식. 로그인 시 거래처별 할인 단가 적용된 제품 목록 표시. 제품군별(무릎/상지/하지/스프린트 등) 탭 구분. 수량 입력 후 합계 자동 계산. | 화면 구성 2차 미팅 후 확정 |
| R02 | 거래처 인증 | RTBIO가 생성한 ID(담당자명)/PW(관리번호)로 로그인. 로그인 시 할인율, 배송 주소, 결제 방식 자동 로드. 다른 거래처 정보 접근 불가. |  |
| R03 | 발주 → DB 자동 반영 | 웹 발주 접수 즉시 DB 저장, 수기 입력 완전 제거. 발주번호 자동 생성. 거래처/제품/수량/단가/할인율/합계 자동 계산. |  |
| R04 | 발주 확정 (당일/익일) | 품질관리팀이 발주 확인 → 당일출고/익일출고 선택. 확정 시 거래처 웹에 상태 반영. 15:30 이후 접수분은 익일 자동 분류. |  |
| R05 | 거래처별 할인율 관리 | 제품군 × 거래처별 할인율 설정. 고정단가 > 제품군 할인율 > 기본단가 우선순위. 발주폼/거래명세서에 자동 적용. | 할인율 구조 RTBIO 자료 수령 후 확정 |
| R06 | 거래명세서 자동 생성/발송 | 출고 완료 시 PDF 자동 생성 + 이메일 발송. 거래처 양식/RTBIO 양식 구분(거래처 설정). 비고란에 배송방법, 직송 시 배송지명 자동 기입. |  |
| R07 | 상품 & 재고 관리 | 제품 등록/수정(제품군, 사이즈, 숟/롱, 편측/양측). 출고 시 자동 재고 차감. 입고 등록 시 재고 가산. 재고 부족 시 관리자 알림. | 세트 상품 계산 로직 확인 필요 |
| R08 | 출고 상태 관리 | 담당자 배정(6명) + 작업 단계별 상태: 대기 → 바코드 출력 → 세팅 → 포장 → 송장 → 출고 완료. 누가/언제 처리했는지 이력 기록. |  |
| R09 | 부서별 권한 관리 | 경영지원: 전체 매출/정산. 품질관리: 발주/재고/출고. 영업: 사용량 입력, 담당 거래처. 대표: 전체 대시보드. |  |
| R10 | 배송지 관리 | 거래처별 기본 배송 주소 저장. 발주 시 "다른 주소" 선택 → 직접 입력(병원 직송). 배송 방법: 택배/방문 수령/퀵. |  |

4.2 2차 — 품질관리팀 재고 자동화

| ID | 기능명 | 상세 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| R11 | 발주 수정 (시간 제한) | 택배 마감(15:30) 전까지 거래처가 직접 수량 변경 가능. 마감 후 수정 불가 잠금. 출고 "포장" 이후 수정 불가. |  |
| R15 | 무료배송 안내 | 발주폼에서 수량 입력 시 무료배송 여부 표시 + "N개 더 추가하면 무료배송" 알림. 제품군별 조건 설정. | 무료배송 기준 RTBIO 자료 수령 후 확정 |
| R16 | 일일 재고 현황 자동 집계 | 제품군별 발주량/출고량/잔여 재고 자동 정리. 퇴근 시 엑셀 정리 대체. 제품군별 캡처 공유 대체. | 리포트 양식 2차 미팅 후 확정 |
| R18 | 샘플/미팅용 출고 | 별도 출고 유형 "샘플". 매출 미반영 + 재고에서만 차감. 원가 기록 남김. |  |

4.3 3차 — 영업부 대시보드

| ID | 기능명 | 상세 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| R12 | 마감 원장 자동 생성 | 거래처별 마감 기간(대리점 1~25일, 병원 전달 26~당월 25) 설정 → 원장 자동 계산 + 잔액 정리 + 메일 발송. | 마감 원장 양식 RTBIO 자료 수령 후 확정 |
| R13 | 거래처별 결제 방식 관리 | 당월 말 카드, 사용량 카드, 계좌이체, N개월 후 결제. 결제 방식별 계산서 발행 여부 자동 판단. |  |
| R14 | 일일 보고서 자동 생성 | 업체별 발주 수량/금액 + 당일 총 매출 자동 집계. 대표/임원 대시보드에 표시. | 보고서 양식 RTBIO 자료 수령 후 확정 |
| R17 | 영업팀 사용량 입력 | 병원 방문 후 실제 사용량 웹에 입력 → 마감 원장에 자동 반영. 사용량 미입력 시 해당 병원 마감 보류. |  |
| R22 | 기간별 매출 보고서 | 업체별 기간 자유 설정. 제품군별 매출/발주량 통계 리포트. | 2차 미팅 후 상세 확정 |

4.4 추후 검토 (2차 미팅 후 결정)

| ID | 기능명 | 상세 설명 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| R19 | 카카오톡 알림 | 발주 확정/출고 완료 시 거래처에 카톡 알림. | 비즈니스 계정 비용 확인 후 결정 |
| R20 | 재고 수요 예측 알림 | 과거 발주 패턴 분석 → 재고 부족 위험 사전 알림. | AI 기반, 1차 납품 후 데이터 축적 필요 |
| R21 | 거래처 웹 원장 조회 | 거래처가 직접 웹에서 원장/미수금 조회. | 2차 미팅 후 결정 |
| R23 | 품절 시 자동 발주 차단 | 재고 0일 때 발주 차단. 대표님 의견 미확정 (일단 받고 후처리 가능성). | RTBIO 대표 확인 필요 |

5. 비즈니스 룰

발주 규칙

| BR | 규칙명 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 택배 마감 시간 | 오후 15:30 이후 접수 발주는 익일 출고. 마감 시간은 관리자 설정 가능. |
| 02 | 발주 수정 제한 | 출고 상태 "대기" 또는 "바코드 출력" 단계일 때만 수정 가능. "포장" 이후 수정 불가. |
| 03 | 할인율 적용 우선순위 | 거래처별 고정단가 > 거래처별 제품군 할인율 > 기본 단가. |
| 04 | 무료배송 기준 | 영업팀 거래처는 전건 무료배송. 개인 거래처는 제품군별 최소 수량 기준. |
| 05 | 배송지 ≠ 업체 주소 | 대리점→병원 직송 시 거래명세서 비고란에 실제 배송 병원명 자동 기입. |

정산 규칙

| BR | 규칙명 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 06 | 거래처별 마감 기간 | 대리점: 1~25일(또는 말일). 병원: 전달 26~당월 25. 거래처별 개별 설정 가능. |
| 07 | 결제 방식별 처리 | 계좌이체 → 계산서 발행. 카드 결제 → 미발행. 사용량 결제 → 영업팀 입력 후 정산. |
| 08 | 사용량 결제 병원 | 영업팀 사용량 입력 전까지 해당 병원 마감 원장에 금액 미표시. 입력 후 자동 반영. |
| 09 | 거래명세서 양식 | 거래처 설정에 따라 "거래처 양식" 또는 "RTBIO 양식". 동봉 여부도 거래처별 설정. |

재고 규칙

| BR | 규칙명 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 10 | 출고 시 차감 | 출고 상태 "출고 완료"로 변경될 때 재고 차감. 발주 접수 시점이 아님. |
| 11 | 샘플 출고 | 출고 유형 "샘플"은 매출 미반영 + 재고만 차감 + 원가 기록 남김. |
| 12 | 세트 상품 계산 | 발주 수량 1 = 세트 수량(예: 편측 2개). 재고 차감은 실제 개수 기준. |

6. 개발 일정 (8주)

| 기간 | 단계 | 주요 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1~3 | 1차 개발 | 경영지원팀 자동화, 거래처 발주 포털, DB 인프라 구축 | 발주폼, 관리 대시보드, DB 설계서 |
| Week 4~5 | 2차 개발 | 품질관리팀 재고, 입출고 관리, 작업 상태 관리 | 재고 모듈, 출고 관리 화면 |
| Week 6~7 | 3차 개발 | 영업부 대시보드, 매출/미수금 조회, 보고서 자동화 | 영업 대시보드, 보고서 모듈 |
| Week 8 | 통합 테스트 | QA 및 버그 수정, 데이터 이관, 배포 및 교육 | 테스트 결과서, 사용자 매뉴얼 |

7. 가격 옵션

| 항목 | Option A (일시불) | Option B (구독형) |
| --- | --- | --- |
| 초기 비용 | 2,000만원 | 1,000만원 |
| 결제 방식 | 착수금 1,000 + 잔금 1,000 | 착수금 500 + 잔금 500 |
| 월 비용 (AI 포함) | 월 25만원 (연 300만원) | 월 60만원 (연 720만원) |
| AI 크레딧 | 월 5,000 포함 | 월 5,000 포함 |
| AI 초과 시 | WindyFlo Pro 기준 초과분 별도 청구 | WindyFlo Pro 기준 초과분 별도 청구 |
| 유지보수 | 구독 기간 전체 제공 | 구독 기간 전체 제공 |
| 약정 기간 | 없음 | 36개월 |
| 기능 업데이트 | 별도 견적 | 별도 견적 |

NOTE: AI 기능은 WindyFlo 플랫폼 기반으로 구축하며, WindyFlo Pro 요금제(월 5,000) 기준으로 크레딧이 제공됩니다. 일반적인 월 업무량(발주 600건 기준)은 포함 크레딧 내에서 충분히 처리됩니다. 포함 크레딧 초과 시 실비 기준으로 별도 청구합니다.

8. 계약 조건

1. 개발 범위  본 과업지시서에 명시된 기능을 기본 범위로 하며, 2차 미팅 후 세부 화면 구성 및 UX를 최종 확정합니다.

| 구분 | 기준 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 무상 변경 (소규모) | 건당 개발 공수 2일(16시간) 이내 | UI 수정, 정렬/필터 조건 변경, 리포트 양식 변경, 텍스트 수정 |
| 유상 변경 (대규모) | 건당 개발 공수 2일 초과 → 별도 견적서 발행 후 착수 | 신규 화면/기능 추가, DB 구조 변경, 외부 시스템 연동 (카톡 알림톡, 택배 API 등) |

• 변경 요청은 이메일 또는 카카오톡으로 접수
• 무상/유상 판단은 하마다랩스가 공수 산정 후 RTBIO에 사전 고지
• 구독 기간 중 무상 변경 횟수 제한 없음 (단, 동시 진행 1건)

2. 결제 조건  착수금은 계약 체결 시, 잔금은 최종 납품 시 지급합니다. 월 구독료는 서비스 오픈 일부터 매월 자동 결제됩니다.

3. 지적 재산권  개발 완료 및 잔금 지급 시 소스코드 및 산출물의 소유권은 RTBIO에 이전됩니다. 단, 프레임워크 및 오픈소스 라이브러리는 각 라이선스 정책을 따릅니다.

4. 유지보수  구독 기간 동안 버그 수정 및 서버 운영을 포함합니다. 신규 기능 개발은 별도 견적을 통해 협의합니다.

5. 비밀유지  양측은 프로젝트 진행 중 알게 된 상대방의 영업비밀, 기술정보 등을 제3자에게 누설하지 않습니다.

6. 계약 해지  일방적 계약 해지 시 기 납부 금액은 반환되지 않으며, 개발 완료분에 대한 정산은 별도 협의합니다.

7. 분쟁 해결  본 계약과 관련한 분쟁은 우선 협의로 해결하며, 협의 불발 시 관할 법원을 통해 해결합니다.

8. 기타  본 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 양측 협의를 통해 결정합니다.

9. 납품물 목록

| No | 산출물 | 설명 | 납품 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 소스코드 | 전체 시스템 소스코드 (Git 저장소) | 최종 납품 시 |
| 2 | DB 설계서 (ERD) | 데이터베이스 구조 문서 | 1차 납품 시 |
| 3 | API 문서 | 백엔드 API 명세 | 최종 납품 시 |
| 4 | 사용자 매뉴얼 | 관리자용 / 거래처용 각각 | 최종 납품 시 |
| 5 | 테스트 결과서 | 기능별 테스트 항목 및 결과 | 최종 납품 시 |
| 6 | 운영 가이드 | 서버 운영, 배포, 장애 대응 가이드 | 최종 납품 시 |

10. 검수 기준 및 절차

| 단계 | 내용 | 기준 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 기능 검수 | 과업지시서 기능 목록(R01~R23) 기반 동작 확인 및 테스트 | 전체 기능 정상 작동 | 하마다랩스 |
| 2단계 데이터 검수 | 기존 데이터 이관 정확성 확인 (거래처/제품/할인율 등) | 원본 데이터와 100% 일치 | RTBIO 경영지원팀 |
| 3단계 사용자 테스트 | 실제 업무 환경에서 2주간 병행 운영 (기존 얼마에요 + 신규 시스템) | 주요 업무 흐름 정상 수행 | RTBIO 전 부서 |
| 4단계 최종 승인 | 검수 결과 확인 및 납품 승인 | RTBIO 대표 서명 | RTBIO 대표 |

NOTE: 검수 기간은 최종 납품 후 2주입니다. 경미한 버그는 검수 완료 후 유지보수로 처리하며, 중대 결함(데이터 손실, 시스템 장애) 발견 시 수정 완료 후 재검수를 진행합니다.

11. SLA 및 장애 대응

| 구분 | 항목 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 서비스 가용률 | 월간 가용률 | 99.5% (월 약 3.6시간 이내 다운타임) |
| 정기 점검 | 서버 점검 | 사전 고지 후 진행 (업무 외 시간) |
| 장애 등급 | 긴급 — 서비스 전면 중단 | 2시간 내 대응, 8시간 내 복구 |
|  | 중요 — 주요 기능 장애 | 4시간 내 대응, 24시간 내 복구 |
|  | 일반 — 경미한 오류 | 영업일 기준 2일 내 대응 |
| 연락 채널 | 장애 신고 | 이메일 + 카카오톡 (운영시간: 평일 09~18시) |
| 데이터 백업 | 자동 백업 | 일 1회, 최근 30일 보관 |
| 재해 복구 | DR 계획 | 백업 기반 4시간 내 복구 목표 |

NOTE: SLA는 구독 기간 중 적용되며, 불가항력(천재지변, AWS 장애 등)은 가용률 산정에서 제외됩니다. 월간 가용률이 99.5% 미만일 경우, 해당 월 구독료의 10%를 크레딧으로 보상합니다.

12. 보안 요구사항

| 구분 | 요구사항 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 전송 | HTTPS(TLS 1.2+) 암호화 통신 | 전 구간 적용 |
| 인증 | 비밀번호 암호화 저장 (bcrypt) |  |
| 접근 제어 | 부서별/역할별 권한 분리 | 섹션 3 사용자 정의 참조 |
| 거래처 데이터 | 거래처 간 데이터 격리 (타 거래처 정보 열람 불가) |  |
| 감사 로그 | 주요 작업 이력 기록 (로그인, 발주, 삭제, 권한 변경 등) | 최소 1년 보관 |
| 서버 보안 | AWS 보안 그룹, 방화벽 설정 | 불필요한 포트 차단 |
| 백업 | 일일 자동 백업 + 30일 보관 | SLA 섹션 참조 |

13. RTBIO 전달 요청 사항

| 담당 | 전달 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 경영지원팀 | 얼마에요 사용 중인 기능 목록 | 어떤 기능을 언제 쓰는지 |
| 경영지원팀 | 기존 발주폼 엑셀 파일 | 내용 없이 양식만 |
| 경영지원팀 | 거래처별 할인율/결제 방식/마감 기간 정리 | 이미 정리해둔 것 있음 |
| 경영지원팀 | 일일 보고서/기간별 매출 보고서 샘플 | 엑셀 파일 |
| 경영지원팀 | 마감 원장 샘플 (대리점용/병원용) | 엑셀 파일 |
| 품질관리팀 | 추가 기능 요청 사항 | 생각나는 대로 |
| 품질관리팀 | 제품별 무료배송 기준 수량 | 제품군별 조건 |

© 2026 HAMADA LABS. All rights reserved.